## отчёт за 2021 год
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Александровского сельского поселения"
по состоянию на 01.01.2022
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Всего по программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Александровского сельского поселения» |  | 315 | 208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 208.9 | 0 | 0 | 66.32%
| Подпрограмма №1 «Развитие дорожного хозяйстваАлександровского сельского поселения». |  | 315 | 208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 208.9 | 0 | 0 | 66.32%
| Основное мероприятие 1. Оформление в муниципальную собственность Александровского сельского поселения дорог общего пользования местного значения |  | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Александровского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 100
| Основное мероприятие 2. Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Александровского сельского поселения |  | 315 | 208.9 |  |  |  |  | 315 | 208.9 | 0 |  | 66.32% | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 39 | 65.9 | 168.9744
Глава Александровского сельского поселения |  |  |  | И.В.Максимова
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.)
| Исполнитель ведущий специалист ____________________ __________________ |  |  | С.Н.Бордюгова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
телефон исполнителя 76125