## отчёт за 2021 год
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения»
по состоянию на 01.01.2022
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Всего по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Александровского сельского поселения» |  | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 100%
| Подпрограмма 1 «Развитие градостроительной деятельности Александровского сельского поселения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Основное Мероприятияе 1.1 Актуализация документов территориального планирования |  | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Александровского сельского поселения Россошанского муниципального района | 1 | 1 | 100
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Александровского сельского поселения " |  | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 100%
| Основное мероприятие 2.1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения» |  | 164.8 | 164.8 | 0 | 0 |  |  | 164.8 | 164.8 | 0 | 0 | 100% | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 3 | 4 | 133.3333
| Основное мероприятие 2. 2Софинансирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов. |  | 31.2 | 31.2 |  |  |  |  | 31.2 | 31.2 |  |  | 100% | Исполнение расходных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт МКД | 95 | 99.9 | 105.1579
#DIV/0!
Глава Александровского сельского поселения |  |  |  |  | И.В.Максимова
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель ведущий специалист____________________ С.Н. Бордюгова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
телефон исполнителя 76125